2026 스마트해운물류 × ICT 멘토링
AI 로보어드바이저 기반 항만 수출입 문서 자동화 서비스

5개월 월별 실행 계획서 (2026.6 ~ 2026.10)

조장 김지민 · 멘토 문재현 · 팀원 강보현, 윤지민, 박지민

0. 계획서 개요

핵심 산출물 5개

AI 로보어드바이저 통관 문서 자동화 프로토타입

Incoterms × 필요서류 매트릭스 (도메인 자산)

3중 검증 룰엔진 + LLM 결합 코어 모듈

최종 결과보고서 + 발표자료

프로그램 저작권 등록

6월 — 기획 & 조사 (기반 다지기)

목표

무엇을 만들지 합의하고 도메인 지식을 확보한다. 코드 한 줄 짜기 전에 '왜·무엇을·누구를 위해' 명확화.

세부 업무

1) 요구사항 명세서 작성

타깃 사용자 페르소나 정의 (중소 수출기업 / 관세사 / 포워더 중 최소 1)

핵심 시나리오 3~5개 도출 (예: '운동화 100켤레 미국 수출 시 필요서류')

기능 요구사항 (FR) / 비기능 요구사항 (NFR) 분리 정리

MVP 범위 확정 (서류 1종 vs 풀세트)

2) 경쟁 사례 분석

Maersk Captain Peter — 글로벌 1위 선사 디지털 서비스 분석

Digicust — AI 통관 자동화 SaaS, EU 시장

국내 RPA — 삼성SDS Cello, LG CNS 등 통관 자동화 사례

UNI-PASS — 관세청 공식 시스템 기능·한계 분석

4사 비교 매트릭스 작성 → 차별점 도출

3) 무역 도메인 정리

필수 서류 종류 정리: Commercial Invoice, Packing List, B/L, 수출신고서, 원산지증명서 등

Incoterms 2020 11종별 위험·비용 분기점 정리

HS CODE 체계: HS 6자리(국제) + 한국 10자리(HSK) 구조

관세청 UNI-PASS Open API 조사 및 키 발급

공공데이터포털(data.go.kr) 통관 관련 데이터셋 목록화

담당

| PM (조장) | 전체 일정 관리, 멘토 커뮤니케이션, 도메인 리드, 요구사항 명세서 총괄 |
| --- | --- |
| 팀원 A (프론트) | 경쟁사 UI/UX 분석, 사용자 시나리오 흐름 정리 |
| 팀원 B (백엔드) | 기존 시스템 아키텍처 조사, API 후보 검토 |
| 팀원 C (AI) | LLM·RAG 사례 조사, 모델 후보 비교 |
| 전원 공통 | Incoterms × 필요서류 매트릭스 초안 작성에 참여 |

마일스톤·산출물

요구사항 명세서 v1.0 (6월 3주차)

경쟁 4사 비교 매트릭스 (6월 3주차)

Incoterms × 필요서류 매트릭스 초안 (6월 4주차)

HS CODE 분류 체계 정리 문서 (6월 4주차)

멘토 중간 보고 1회 (6월 말)

리스크 & 대응

⚠ 도메인 범위가 너무 넓어 6월 안에 정리 못 함

대응: '수출 신고' 한 방향으로 좁히고 수입은 차후 확장으로 명시

⚠ 팀원 무역 지식 부족으로 매트릭스 작업 속도 저하

대응: 조장이 도메인 강의 세션 2회 운영 (Incoterms·HS CODE)

7월 — 설계 (청사진)

목표

코드 짜기 전에 구조를 확정한다. 8월 개발 돌입 시 무엇을 어디에 어떻게 만들지 명확해야 함.

세부 업무

1) DB 스키마 설계

입력값 테이블: 사용자 입력 폼 (수출입자, 품목, 수량, 금액, 도착지 등)

서류 템플릿 테이블: 서류 종류별 필드 정의, 버전 관리

Incoterms × 서류 매트릭스 테이블 (룰엔진 참조용)

HS CODE 마스터 테이블 (코드, 한글·영문 품명, 관세율, 규제 플래그)

검토결과 테이블: 검증 항목·결과·근거 조항

ERD 다이어그램 작성 (dbdiagram.io 또는 ERDCloud)

2) AI Agent ↔ LLM 연계 방식 결정

아키텍처 옵션 비교: (A) LLM 단독 호출, (B) RAG 결합, (C) 룰엔진 + LLM 하이브리드

권장안: C안 — 핵심 검증은 룰엔진, 자연어 생성·설명은 LLM

LLM 선택: OpenAI GPT-4o / Anthropic Claude / 오픈소스 (예산·성능 트레이드오프)

프롬프트 템플릿 v1 작성 (few-shot 예시 포함)

Structured Output 스펙 정의 (JSON Schema)

3) 서류 템플릿 표준화

Commercial Invoice 표준 양식 정의

Packing List 표준 양식

수출신고서 (관세청 양식 기준)

템플릿 → DB 필드 매핑표

4) 화면 흐름 + UI/UX 와이어프레임

사용자 여정 맵 (입력 → 분석 → 서류 생성 → 검토 → 피드백)

Figma 와이어프레임: 입력 폼, 결과 페이지, 모바일 피드백 화면

디자인 시스템 기본 (색·타이포·컴포넌트)

5) API 명세

REST API 엔드포인트 정의 (OpenAPI 3.0 스펙)

주요 엔드포인트: POST /analyze, POST /generate, GET /verify, POST /feedback

담당

| 백엔드 | DB 스키마, ERD, API 명세, Agent 구조 설계 |
| --- | --- |
| 프론트 | UI/UX 와이어프레임, 화면 흐름, 디자인 시스템 |
| AI | LLM 연계 방식 확정, 프롬프트 v1, Structured Output 스펙 |
| PM | 전체 설계 정합성 검토, 멘토 리뷰 조율, 서류 템플릿 표준화 리드 |

마일스톤·산출물

ERD v1.0 + DB 스키마 (7월 2주차)

API 명세서 (OpenAPI YAML) (7월 3주차)

Figma 와이어프레임 (7월 3주차)

LLM 연계 방식 의사결정 문서 (7월 4주차)

멘토 설계 리뷰 1회 (7월 말)

리스크 & 대응

⚠ 팀원 간 설계 결정 지연 (LLM 선택, DB 정규화 수준 등)

대응: PM이 7월 1주차에 '설계 결정 데드라인' 캘린더 공유, 결정은 PM이 최종 콜

⚠ 와이어프레임만 그리고 실제 컴포넌트 구현 못 함

대응: 7월 4주차에 React 컴포넌트 스켈레톤까지 만들어 8월 즉시 개발 가능하게

8월 — 핵심 개발 1차 (제일 중요한 달)

목표

데이터 기반 + 로보어드바이저 코어를 완성한다. 입력을 받아 필요서류 리스트를 출력하는 첫 데모를 만든다.

세부 업무

1) 데이터 수집·전처리·DB 적재

UNI-PASS Open API 연동: HS CODE 조회, 관세율, 환율

관세청 공공데이터: 통관 통계, 법령, 고시

HS CODE 마스터 DB 구축 (1만건+ 적재)

Incoterms × 서류 매트릭스 DB 적재

샘플 실문서 5~10건 확보 (멘토 네트워크 활용)

데이터 전처리 파이프라인 자동화 (스크립트화)

2) 룰엔진 구현 — 매트릭스 기반 필요서류 판단

입력값 받아 Incoterms·품목·국가 조건 평가

매트릭스 조회 → 필요서류 리스트 반환

HS CODE 분류 로직 (1차: 검색, 2차: 분류 모델 보조)

규제·허가 대상 품목 플래그 검출

단위 테스트 작성 (Incoterms 11종 × 주요 시나리오)

3) LLM 보완 로직

룰엔진이 못 잡는 모호한 케이스 → LLM에게 자연어 설명 요청

프롬프트 엔지니어링 (RAG 컨텍스트 주입)

벡터DB 구축 (Chroma 또는 Pinecone) — 법령·고시 임베딩

응답 검증 로직 (LLM 환각 방지)

4) 프론트 — 입력 화면

입력 폼 컴포넌트 (수출입 정보, 품목, Incoterms, 도착지)

HS CODE 자동완성·검색 UI

백엔드 API 연동

담당

| 백엔드 + AI (집중) | 데이터 적재, 룰엔진, LLM 연동, 벡터DB 구축 |
| --- | --- |
| 프론트 | 입력 화면 선개발, 백엔드 API 연동 |
| PM | 데이터 확보 멘토 컨택, 진행 모니터링, 룰엔진 도메인 검증 |
| 전원 | 주 2회 스탠드업, 통합 테스트 보조 |

마일스톤·산출물

HS CODE·법령 DB 적재 완료 (8월 2주차)

룰엔진 v1.0 동작 (8월 3주차)

입력 → 필요서류 리스트 출력 첫 데모 (8월 4주차)

멘토 데모 시연 1회 (8월 말)

리스크 & 대응

⚠ 최대 리스크: 룰엔진이 8월 말까지 안 돌면 9월 전체 일정 밀림

대응 1: 룰엔진을 먼저 돌려놓고 LLM은 9월에 붙임 (병렬 X, 순차 O)

대응 2: 8월 2주차에 룰엔진 최소 시나리오 1개라도 통과시켜 진척 가시화

대응 3: 매트릭스가 6월에 안 끝나면 8월 룰엔진 못 짬 — 6월 산출물 데드라인 사수

⚠ 실문서 데이터 확보 실패

대응: 합성 데이터로 임시 대체, 멘토에 즉시 에스컬레이션

⚠ LLM API 비용 초과

대응: 캐싱 적극 활용, 개발 단계는 Haiku/GPT-4o-mini 등 저가 모델 사용

9월 — 핵심 개발 2차 (파이프라인 완성)

목표

생성·검증·피드백까지 끝까지 흐르게 한다. 입력에서 모바일 피드백까지 한 번에 도는 end-to-end 프로토타입.

세부 업무

1) 문서 자동 생성 (LLM Structured Output)

Commercial Invoice 자동 생성

Packing List 자동 생성

수출신고서 항목 자동 채움

LLM Structured Output (JSON Schema 강제)

PDF/DOCX 익스포트 기능

2) 3중 검증 시스템

1차 — 필드 검증: 필수 필드 누락, 형식 오류 (날짜·금액·코드)

2차 — 교차 검증: Invoice 금액 ↔ Packing List 중량 정합성, 서류 간 정보 일치

3차 — 논리 검증: HS CODE 적합성, 규제 위반, 법령 위배 (LLM + 룰엔진)

검증 결과 → 근거 조항·이유 함께 제시

3) 입력·피드백 화면 완성

입력 폼 고도화 (단계별 위저드, 진행 상태 표시)

검토 결과 화면 (서류별 탭, 오류 하이라이트)

AI 피드백 표시 (개선 제안)

사용자 수정·재검증 루프

4) 모바일 피드백 연동

PWA 또는 React Native 모바일 화면

푸시 알림 (서류 검토 완료 시)

간단한 승인·반려 액션

5) End-to-End 통합

입력 → 분석 → 생성 → 검증 → 피드백 전체 흐름 동작

성능 측정 (응답 시간, LLM 토큰 사용량)

로깅·모니터링 기본 구축

담당

| AI | 문서 생성, Structured Output, 3차 논리 검증 LLM 파트 |
| --- | --- |
| 백엔드 | 검증 파이프라인 (1·2차), API 통합, 성능 최적화 |
| 프론트 | 검토 결과 화면, 모바일 피드백, UX 다듬기 |
| PM | End-to-End 시나리오 정의, 도메인 검증, 멘토 보고 |

마일스톤·산출물

문서 자동 생성 동작 (9월 2주차)

3중 검증 시스템 통합 (9월 3주차)

모바일 피드백 화면 완성 (9월 3주차)

End-to-End 프로토타입 데모 (9월 4주차)

멘토 시연 1회 (9월 말)

리스크 & 대응

⚠ LLM 출력 품질 불안정 (환각·형식 오류)

대응: Structured Output + 후처리 검증 + 실패 시 룰엔진 폴백

⚠ 3중 검증 중 교차 검증 로직 복잡도 폭발

대응: 시나리오 3개로 범위 한정, 나머지는 확장 가능성으로 명시

⚠ 모바일 연동 후순위 밀려 미완성

대응: PWA로 우회 (모바일 브라우저 대응만으로 데모 가능)

10월 — 통합 & 마무리

목표

다듬고 증빙을 만든다. 발표·평가·저작권 등록까지 끝낸다.

세부 업무

1) 사용자 시나리오 통합 테스트

시나리오 A: 패킹리스트 중량 누락 → 검증 시스템이 검출하는지

시나리오 B: HS CODE 잘못 분류 → LLM이 대안 제시하는지

시나리오 C: 규제 품목 (전략물자) → 허가 필요 안내하는지

시나리오 D: Incoterms FOB → 필요서류 정확히 산출하는지

시나리오 E: 멘토·교수·관세사 시연 피드백 반영

2) 버그 수정·성능 개선

Bug Bash 세션 (전원 2일)

응답 시간 최적화 (캐싱, 비동기)

LLM 토큰 비용 최적화

에러 처리·예외 케이스 보강

3) 결과보고서 작성

프로젝트 개요·배경·목표ㄴ

기술 아키텍처 (다이어그램 포함)

주요 산출물 스크린샷·코드 요약

도메인 분석 결과 (4사 비교, Incoterms 매트릭스)

성과 측정 (정확도, 응답 시간, 사용성 평가)

한계·향후 확장 방향

4) 발표자료 제작