2026 스마트해운물류 × ICT 멘토링
AI 로보어드바이저 기반 항만 수출입 문서 자동화 서비스

월별 실행 계획서 v2 (Build-First / Iterative)
2026.6 ~ 2026.10

조장 김지민 · 멘토 문재현 · 팀원 강보현, 윤지민, 박지민

v2 변경 핵심

멘토 피드백 반영. 6월 한 달 선행 조사·기획 전담 = 의미 X. **만들면서 수정**으로 전환.

v1 → v2 차이

| 월 | v1 (조사·기획 위주) | v2 (Build-First) |
| --- | --- | --- |
| 6월 | 요구사항 명세서·4사 비교·매트릭스 초안 | v0 프로토타입 즉시 제작 + 최소 도메인 정리 병행 |
| 7월 | DB·API·와이어프레임 설계 | v1 — 데이터 통합 + LLM 결합 + 반복 수정 |
| 8월 | 룰엔진·LLM 보완 (코어 첫 데모) | v2 — 문서 생성 + 검증 + 사용자 테스트 |
| 9월 | End-to-End 프로토타입 | v3 — 모바일·UX 마감 + 멘토 시연 반복 |
| 10월 | 통합 테스트·발표·저작권 | v4 — 안정화 + 발표 + 저작권 |

★ 핵심 패러다임: '설계→구현→테스트' 순차 X. '제작→피드백→수정' 반복.

Build-First 운영 원칙

매월 말 = 작동하는 버전 1개 (v0 → v1 → v2 → v3 → v4)

기획·조사 = 별도 단계 X, 매월 개발과 병행 (최소 시간만)

멘토 피드백 = 매월 시연 → 다음 달 반영

작게 시작 (서류 1종·시나리오 1개) → 점진 확장

코드 먼저, 문서·발표자료는 마지막 달

6월 — v0 프로토타입 (시작이 절반)

목표

작동하는 최소 프로토타입(v0) 만든다. 사용자가 정보 입력 → 필요서류 리스트 출력. 화면 X도 OK, CLI/노트북 수준.

핵심 산출물

★ v0 = 시나리오 1개 (운동화 미국 수출, FOB) → 필요서류 리스트 출력

세부 업무

1주차 — 환경·도구 셋업

GitHub 레포 생성, 4명 초대

Supabase 프로젝트 생성 (또는 학교 서버)

UNI-PASS Open API 키 신청 (자동승인분 즉시)

팀 도구 합의 (Notion/슬랙/디스코드)

바이브 코딩 환경 (Claude Code/Cursor) 4명 셋업

2주차 — 도메인 최소 정리 + 룰엔진 v0

Incoterms × 서류 매트릭스 — **5개 케이스만** 작성 (FOB·CIF·EXW·DAP·DDP × 일반 품목)

HS코드 = 운동화·전자제품·식품 등 5~10개 샘플만

룰엔진 v0 — 매트릭스 룩업으로 필요서류 반환 (Python 함수 100줄)

입력 → 출력 동작 = CLI 또는 Jupyter 노트북

3주차 — 데이터 적재 + LLM 첫 결합

UNI-PASS API 받은 키로 HS코드·관세율 호출 → DB 적재

관세청 공공데이터 1~2종 다운로드 → 적재

LLM API 연결 (Claude/GPT) → 룰엔진 결과를 자연어로 설명

멘토에 실문서 샘플 요청 (5건 목표)

4주차 — v0 데모 + 멘토 시연

간단 웹 화면 또는 노트북 시연용 UI (Streamlit/Gradio 1시간 컷)

시나리오 통과 테스트 (운동화 미국 수출 → 인보이스·패킹리스트·B/L·신고서 필요 안내)

멘토 시연 → 피드백 받기

**v1 백로그** 작성 (멘토 피드백 + 발견된 한계)

담당

| PM (조장) | 도메인 매트릭스 5개·HS샘플, 멘토 컨택, v0 시연 진행 |
| --- | --- |
| 백엔드·AI 게이트키퍼 | 룰엔진 v0, LLM 연결, DB 셋업 |
| 프론트·UI 게이트키퍼 | Streamlit/Gradio 데모 화면 (1주 분량) |
| 데이터·검증 게이트키퍼 | API 데이터 수집·적재, 시나리오 통과 테스트 |

마일스톤

1주차: GitHub·Supabase·API 키 확보

2주차: 룰엔진 v0 (CLI) 동작

3주차: LLM 결합 + HS·관세율 DB 적재

4주차: v0 웹데모 + 멘토 시연

리스크 & 대응

⚠ 4명 동시 셋업 지연 (Git·Supabase·API 키)

대응: 1주차 페어 셋업 세션 1회 (전원 같이)

⚠ 도메인 매트릭스 5개도 어려움

대응: 조장이 1주차 안 초안 완성, 팀 검토만

⚠ 멘토 실문서 1주차에 못 받음

대응: 합성 데이터 + LLM 생성 샘플로 v0 진행

7월 — v1 (데이터 통합 + LLM 강화)

목표

v0 한계 보완. 시나리오 5개로 확장. RAG 도입. UI 본격 시작.

핵심 산출물

★ v1 = 시나리오 5개 + RAG 법령 검색 + 웹 UI 초기

세부 업무

1주차 — 시나리오 확장 + RAG 구축

Incoterms × 서류 매트릭스 11종 전체 확장

HS코드 마스터 1만건 적재

관세청 법령·고시 텍스트 수집 → 임베딩 → pgvector 적재

RAG 파이프라인 — 질의 → 법령 검색 → LLM 답변

2주차 — UI 본격 (React/Next.js)

Streamlit 데모 → React 마이그레이션

입력 폼 (위저드 단계별) + 결과 화면

Figma 와이어프레임 (코드와 병행, 따로 시간 X)

백엔드 API 정식화 (FastAPI)

3주차 — HS코드 자동 분류 v1

임베딩 검색 + LLM 재랭킹 (사용자 품명 → Top-3 HS 추천)

사용자가 추천 중 선택하는 UX

정확도 측정 (테스트셋 50건)

4주차 — v1 데모 + 멘토 시연

시나리오 5개 전체 통과 테스트

멘토 시연 → 피드백

v2 백로그 작성

담당

| PM | 시나리오 확장, 도메인 검증, 멘토 시연, HS 분류 평가 |
| --- | --- |
| 백엔드·AI | RAG 파이프라인, HS 분류기, FastAPI |
| 프론트·UI | React 마이그레이션, 입력 위저드, 결과 화면 |
| 데이터·검증 | 법령 수집·임베딩, HS 테스트셋 50건, 정확도 측정 |

마일스톤

1주차: RAG 동작 (법령 검색 결과 반환)

2주차: React UI 입력 → 결과 화면

3주차: HS 분류 정확도 70%+

4주차: v1 통합 데모 + 멘토 시연

리스크 & 대응

⚠ React 마이그레이션 시간 폭주

대응: 못 끝내면 Streamlit 유지하고 8월에 마저 — UI는 후순위

⚠ HS 정확도 50% 미만

대응: 분류기 단독 X, '사용자 선택' UX로 보완 — 90%도 목표

8월 — v2 (문서 자동 생성 + 검증)

목표

이제 진짜 '문서 생성'. LLM Structured Output으로 인보이스·패킹리스트·신고서 자동 작성. 3중 검증 1차 도입.

핵심 산출물

★ v2 = 사용자 입력 → 통관 서류 3종 자동 생성 + 1·2차 검증

세부 업무

1주차 — Structured Output 도입

JSON Schema 정의 (Invoice·Packing List·수출신고서)

LLM 프롬프트 — few-shot 예시 (멘토 실문서 활용)

출력 → 템플릿 채워 PDF/DOCX 생성

2주차 — 1·2차 검증

1차 필드 검증: 필수 항목·형식·날짜·금액

2차 교차 검증: Invoice 금액 ↔ Packing List 중량·개수 정합성

검증 결과 UI 표시 (빨강·노랑·초록)

3주차 — 3차 논리 검증 (LLM + 룰엔진)

HS코드 적합성 검사

규제·허가 품목 플래그 (전략물자·식품 등)

RAG로 관련 법령 근거 인용

4주차 — v2 데모 + 사용자 테스트

팀 외부 1~2명 (무역 비전공자) 사용성 테스트

멘토 시연

v3 백로그 작성

담당

| PM | 서류 템플릿 정합성 검증, 사용자 테스트 진행, 멘토 시연 |
| --- | --- |
| 백엔드·AI | Structured Output, 3중 검증 로직, RAG 인용 |
| 프론트·UI | 결과·검증 화면, PDF 다운로드, 오류 하이라이트 |
| 데이터·검증 | 검증 시나리오 작성, 외부 사용자 테스트 코디네이트 |

마일스톤

1주차: LLM이 인보이스 JSON 1건 생성

2주차: 1·2차 검증 동작

3주차: 3차 검증 + 근거 인용

4주차: v2 통합 + 외부 사용자 테스트

리스크 & 대응

⚠ LLM 출력 형식 오류 (JSON 깨짐)

대응: Structured Output 강제 모드 + 후처리 검증 + 재시도

⚠ 교차 검증 로직 복잡도 폭발

대응: 시나리오 3개로 한정, 나머지는 9월로

9월 — v3 (모바일·UX 마감 + 안정화)

목표

End-to-End 흐름 매끄럽게. 모바일 피드백 화면 추가. UX 다듬기. 안정성 ↑.

핵심 산출물

★ v3 = 입력 → 분석 → 생성 → 검증 → 모바일 피드백 풀 플로우 + UX 완성

세부 업무

1주차 — 모바일 피드백 화면

PWA로 모바일 대응 (React Native X — 시간 절약)

승인·반려·수정 액션

푸시 알림 (검증 완료 시)

2주차 — UX 다듬기

8월 사용자 테스트 피드백 반영

로딩·에러·성공 상태 디자인

용어 풀이 (Tooltip), 도움말 추가 — 무역 초보 친화

3주차 — 성능·안정성

API 응답 시간 측정·최적화 (캐싱)

LLM 토큰 비용 최적화 (Haiku 등 저가 모델로 전환)

에러 처리·예외 케이스 보강

로깅·모니터링

4주차 — v3 멘토 시연 + 발표 준비 시작

멘토 시연 — 발표 리허설 겸용

발표자료 슬라이드 뼈대

결과보고서 목차·뼈대

v4 백로그 (10월 안정화 항목)

담당

| PM | 사용자 피드백 정리, 발표자료·보고서 뼈대 작성, 시연 진행 |
| --- | --- |
| 백엔드·AI | 성능·안정성·로깅, 비용 최적화 |
| 프론트·UI | PWA 모바일, UX 다듬기, 디자인 마감 |
| 데이터·검증 | End-to-End 시나리오 검증, 회귀 테스트 |

마일스톤

1주차: 모바일 화면 동작

2주차: UX 다듬기 완료

3주차: 성능·안정성 합격선

4주차: v3 통합 + 발표 준비 시작

리스크 & 대응

⚠ 모바일 후순위 밀려 미완성

대응: PWA 반응형 웹으로 한정 (네이티브 X)

⚠ LLM 비용 누적 부담

대응: 9월부터 Haiku/GPT-4o-mini 등 저가 모델 기본, 발표 데모만 고급

10월 — v4 (안정화·발표·저작권)

목표

코드 동결. 발표·저작권에 집중.

핵심 산출물

★ v4 = 안정 버전 + 결과보고서 + 발표자료 + 저작권 등록

세부 업무

1주차 — Bug Bash + 통합 테스트

전원 2일 Bug Bash 세션

핵심 시나리오 5개 자동 회귀 테스트

멘토·교수·관세사 시연 피드백 반영

코드 동결 (이후 발표용 외 수정 X)

2주차 — 결과보고서 작성

프로젝트 개요·배경·목표

기술 아키텍처 다이어그램

주요 산출물·스크린샷

도메인 분석 (4사 비교는 여기서 적어도 됨 ← 보고서용)

성과 측정 (정확도·응답 시간·사용성)

한계·향후 확장

3주차 — 발표자료 + 리허설

15분 슬라이드 — 문제→솔루션→데모→차별점→성과

라이브 데모 + 백업 영상

Q&A 예상 질문 준비

리허설 3회 (팀 → 멘토 → 본 발표 전날)

4주차 — 저작권 등록 + 최종 발표

프로그램 저작권 등록 (cros.or.kr)

소스코드 요약본·명세서 준비

저작자 4인 공동 등록

최종 발표 진행

담당

| PM | 보고서 총괄, 발표자료 리드, 저작권 행정 |
| --- | --- |
| 백엔드·AI | 코드 동결 후 안정성 모니터링, 발표 데모 백업 |
| 프론트·UI | 발표용 데모 UI 다듬기, 데모 영상 녹화 |
| 데이터·검증 | 회귀 테스트 자동화, 성과 지표 측정·정리 |

마일스톤

1주차: 코드 동결 + 통합 테스트 완료

2주차: 결과보고서 v1.0

3주차: 발표자료 + 백업 영상

4주차: 저작권 등록 + 최종 발표

리스크 & 대응

⚠ 발표 데모 장애

대응: 백업 영상 필수, 라이브는 안전 시나리오만

⚠ 저작권 행정 지연

대응: 1주차 신청 준비, 늦어도 4주차 제출

부록 A. 매월 반복 사이클 (Build-First 운영)

매월 동일 패턴 반복. 4주 = 1 스프린트.

| 1주차 | 전 달 백로그 우선순위화 → 이번 달 v(n) 핵심 기능 착수 |
| --- | --- |
| 2주차 | 개발 본격 — 게이트키퍼별 자기 영역 PR |
| 3주차 | 통합 + 내부 테스트 |
| 4주차 | **멘토 시연 → 피드백 → 다음 달 백로그 작성** |
| 매주 반복 | 주 2회 스탠드업 (15분), 1회 코드 리뷰 |

부록 B. v0 → v4 누적 기능 매트릭스

| 기능 | v0(6월) | v1(7월) | v2(8월) | v3(9월) | v4(10월) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 필요서류 판단 (룰엔진) | ✓ 5케이스 | ✓ 11종 | ✓ | ✓ | ✓ |
| HS코드 분류 | 샘플 5~10 | 임베딩+LLM | 정확도↑ | 유지 | 유지 |
| LLM 자연어 설명 | 기본 | RAG 결합 | 근거 인용 | 유지 | 유지 |
| 문서 자동 생성 | ✗ | ✗ | ✓ 3종 | ✓ 안정 | ✓ 안정 |
| 3중 검증 | ✗ | ✗ | 1·2·3차 | 정밀화 | 회귀 테스트 |
| UI | CLI/Streamlit | React 초기 | 검증 화면 추가 | UX 마감 | 데모 다듬기 |
| 모바일 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ PWA | ✓ |
| 멘토 시연 | ✓ 4주차 | ✓ 4주차 | ✓ 4주차 | ✓ 4주차 | ✓ 최종 |
| 산출물 문서 | v0 백로그 | v1 백로그 | v2 백로그 | 보고서 뼈대 | 보고서·발표·저작권 |

부록 C. 리스크 매트릭스

| 리스크 | 가능성 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6월 v0 못 만듦 | 중 | 최상 | 시나리오 1개·서류 1종으로 좁히기, Streamlit으로 UI 우회 |
| 실문서 데이터 미확보 | 중 | 상 | 멘토 네트워크 + 합성 데이터 병행 |
| 매월 멘토 시연 일정 못 맞춤 | 중 | 상 | 4주차 시연 데드라인 사수, 3주차 내부 리허설 |
| LLM 비용 초과 | 중 | 중 | 9월부터 저가 모델, 캐싱 적극 |
| 팀원 기술 학습 지연 | 상 | 중 | 1주차 페어 셋업, AI 도구 (Cursor·Claude Code) 적극 활용 |
| LLM 환각 | 상 | 상 | Structured Output + 룰엔진 폴백 + 사용자 확인 UI |
| 발표 데모 장애 | 하 | 상 | 영상 백업, 안전 시나리오만 라이브 |

부록 D. 첫 회의 직후 액션 (1주 내)

v0 시나리오 1개 합의 (운동화 미국 수출 FOB 등 구체화)

GitHub 레포 생성 + 4명 초대

Supabase 프로젝트 생성

UNI-PASS Open API 자동승인 API 신청

팀 도구 (Notion/슬랙) 셋업

바이브 코딩 환경 (Cursor/Claude Code) 4명 설치

멘토에 실문서 샘플 5건 요청

부록 E. v1 대비 변경 요약

**6월** — 조사 위주 → **v0 프로토타입 제작**으로 전환

**7월** — 설계 단독 → **v1 (RAG·UI 본격)** 으로 가속

**8월** — 룰엔진 첫 데모 → **v2 (문서 생성 완료)**

**9월** — End-to-End 첫 동작 → **v3 (안정화·모바일·UX 마감)**

**10월** — 동일 (안정화·발표·저작권)

**도메인 조사** — 6월 한 달 전담 X, **매월 개발과 병행 + 10월 보고서에 정리**

**멘토 시연** — 10월 최종 1회 X, **매월 4주차 5회** (피드백 반복)